附件10

关于区委巡察二组巡察前黄村反馈意见整改进展情况的报告

根据区委巡察工作统一部署，6月13日至8月24日，区委巡察二组对前黄村开展了巡察。10月27日，反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

1. 加强对巡察整改的组织领导情况

（一）统一思想认识，强化政治担当。村“两委”班子高度重视区委巡察二组巡察反馈意见整改工作，2023年10月28日召开整改布置会，把做好整改落实工作作为牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”的政治要求和具体行动，以高度的思想自觉和行动自觉抓好整改工作，制定《前黄村落实区委巡察二组反馈问题整改工作方案》，认真梳理具体问题，逐项落实，切实解决巡察组反馈意见中提出的问题。

（二）明确目标责任。对于巡察组提出的意见明确要求分析研究，剖析根源，明确整改要求、完成时限和责任人，从严从实做好整改落实。

（三）建立长效机制。坚持“当下改”与“长久立”相结合，针对存在的问题，注重举一反三，认真剖析原因，深入挖掘根源，加强制度立改废释，努力补齐各个层面工作的薄弱环节和管理漏洞，使整改过程真正成为了凝聚队伍、强化班子、推动发展的过程。

（四）强化成果运用。以此次巡察反馈意见整改落实为契机，对照巡察反馈意见，认真查摆存在的问题，不断把整改成果转化为推动村“两委”改进作风、跨越赶超的强大动力。

二、巡察反馈问题的整改进展情况

（一）聚焦贯彻落实党的路线方针政策、党中央决策部署及省委、市委、区委工作要求方面

**1．关于基础设施有待改善的问题。**

整改进展情况：全村共有1372户，已完成650户农村污水管网建设工程，尚有722户未改造，已由环保局统一协调施工。

43路视频监控已请专业人士逐一排查检修。

1. **关于项目建设进度滞后的问题。**

整改进展情况：原计划投入资金420万元实施建设西园路拓宽工程等9个项目，因产业发展项目占比较小，项目策划水平不高，且进村入口微景观改造提升工程，及西园路拓宽工程用地性质不符，导致项目无法按时开工建设。经村民代表大会研究决定，把原计划投资建设进口入口微景观改造提升工程、西园路拓宽工程、前黄古商道道路提升工程等三个项目变更为建设前黄便民停车场，建设前黄新能源充电桩建设项目，建设黄素石楼武馆修缮，建设黄素石楼门楼厅保护修缮工程。其中黄素石楼厢房修缮工程、前黄村新能源充电桩项目，这2个项目均已完成设计、预算准备招标，村庄路灯提升工程、5队山围塘口袋健身公园建设、前黄便民停车场、黄素石楼门楼厅保护修缮、黄素石楼文馆研学布馆、前黄客鸟岭公厕、坝头溪支流龙麒山溪水清淤工程、黄素石楼武馆修缮等8个项目均已完工。

（二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风方面

**1．关于小微权力监督平台运用不充分的问题。**

**（1）针对无事前公示内容的问题。**

整改进度情况：已完成对党务、村务、财务的公开及对各事项的事前内容公示。

**（2）针对超期内件的问题。**

整改进度情况：3件办理超期现已完成整改。接下来明确分工，包组干部、综治分管村干部、网格员协同办理处置群众诉求，确保及时受理、办理群众诉求件。

**（3）针对村级纪检委员走访了解不深的问题。**

整改进度情况：现村级纪检员、网格员、两委成员每周入户走访不少于5天，了解走访对象的反映诉求，落在记录本上，记在干部们的心上，对群众反映问题能当场解决的当场解决，并将长期进行。

**2．关于资金管理不到位的问题。**

**（1）针对应收款超长较多的问题。**

整改进度情况：历史遗留问题，村委会进行梳理，村委会也有发出催缴通知。

1. **针对库存现金余额较大的问题。**

整改进度情况：白条抵库账款为系社会抚养费借款，因国家计划生育政策变化，不再收取缴纳社会抚养费，收回社会抚养费历史欠账难度较大，我村催缴中。

1. **针对借款成收入的问题。**

整改进度情况：镇财政所预拨的补助经费因村财困难，该经费均已统筹支付。

（三）聚焦基层党组织领导班子和干部队伍建设方面

**1．关于执行民主决策不够到位的问题。**

整改进度情况：前期在建工程均已有召开村民代表大会审议通过，在今后的工程款项支付也会相应召开村民代表大会。

**2．关于党费收缴不够严谨的问题。**

整改进度情况：召开村党支部会议，认真学习党费收缴标准，由专人负责，每月按时收缴党费，并将党费收缴票据按月登记并公示，确保及时、足额收缴党费。通过沟通，王某平已足额交纳党费。

**3．关于党内政治生活不够严肃的问题。**

**（1）针对“三会一课”制度落实不够到位的问题。**

整改进度情况：因前届换届选举，人员变动，导致如2019年党小组会记录本缺失，现已按照上级要求落实三会一课制度，召开培训、学习会，提高党员思想觉悟，增强责任意识和担当意识，安排专人负责整理，党支部书记审核把关。

**（2）针对党员“三诺”开展不扎实的问题。**

整改进度情况：把好民主评议、组织生活会、承诺书内容的把控关，安排专人负责管理，党支部书记审核把关。

**（3）针对主题党日活动制度落实不到位的问题。**

整改进度情况：安排专人负责，每月至少落实1次主题党日活动制度，明确主题、时间和内容。现已开展5场。

三、需要进一步整改的事项及措施

（一）关于应收款超长较多的事项。

未完成整改原因：历史遗留问题，村委会进行梳理，部分老村干（张细娘、黄伙辉等）已故。

下一步整改措施：村委会发出催缴通知，做通群众工作。

整改时限：2025年12月31日

（二）关于库存现金余额较大的事项。

未完成整改原因：白条抵库部分账款为系社会抚养费借款，因国家计划生育政策变化，不再收取缴纳社会抚养费，收回社会抚养费历史欠账难度较大。

下一步整改措施：村委会发出催缴通知，做通群众工作。

整改时限：2025年12月31日

经过区委巡察二组此次的巡察，使我们清醒地认识到我村工作的不足之处，整改工作离区委巡察二组的要求还有很大的差距，我们将以本次巡察整改为契机，进一步提高政治站位，强化政治担当，团结带领村两委及党员同志坚持问题导向，狠抓整改，从严从实做好巡察整改，落实到位。